## Sheet1
No | Priority | Severity | Platform | Modul | Menu | Bugs Title | Issue Description | Evidence | Status Issue | Date Closed
1 | Medium | Low | Web | Laporan | Detail Laporan | Komentar Kosong | Inkonsistensi wording dan tampilan ketika komentar kosong 1. jika tidak input karakter apapun pesan error "please fill out this field" 2. jika tidak input karakter apapun hanya enter menampilkan pop-up bahwa komentar harus di isi | https://jam.dev/c/84120bd2-d3ab-4c7a-ad69-c9fa9c5feaf1 | Open
2 | High | Major | Web | Laporan | Detail Laporan | Upload file komentar1 MB | muncul pop-up error namun komentar tetap bertambah setelah di reload (Test Case No 4) | https://jam.dev/c/ebd5438c-cc6f-468e-89a1-5017f3388a83 | Open
3 | Medium | Major | Mobile | Laporan | Detail Laporan | Komentar < 5 Karakter | masih bisa submit komentar ketika karakter < 5 | https://docs.google.com/document/d/1RbrlEosT3jjSOiUZO5Ihvy44Skc73zsQUBWmxZaEc7I/edit?usp=sharing | Open
4 | High | Major | Mobile | Laporan | Detail Laporan | Upload file komentar > 1 MB | masih bisa upload file komentar > 1 MB | https://docs.google.com/document/d/1RbrlEosT3jjSOiUZO5Ihvy44Skc73zsQUBWmxZaEc7I/edit?usp=sharing | Open